## Hoja1
Actividad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
El instituto expone la problemática y solicita la elaboracion de un proyecto para resolverla. | P
R | bar: 1
Analisis del problema y obtención de requerimientos. | P
R | bar: 2
Estudio de Viabilidad del Proyecto | P
R | bar: 2
Establecimiento de la metodología para el Desarrollo | P
R | bar: 3
Elaboración de Diagramas (Casos de Uso, Actividades,etc) | P
R | bar: 3
Analisis y Diseño de la Base de Datos | P
R | bar: 4
Finalización de Analisis y Elaboración de Diagramas. Presentación de avance al Jefe de Departamento. | P
R | bar: 4
Diseño preliminar de la interfaz del sistema. | P | bar: 5
R
Presentación detallada del diseño de la interfaz y su relación con la base de datos al Jefe de Departamento. | P | bar: 6
R
Codificación y pruebas sobre la base de Datos | P | bar: 6
R
Desarrollo del Sistema(Programación) | P | bar: 7 to 10
R
Depuración del Sistema y pruebas | P | bar: 11 to 12
R
Presentación de avance y funcionamiento. | P | bar: 13
R
Realización de ajustes y modificaciones en el funcionamiento y diseño del sistema. | P | bar: 13
R
Creación de servidor provicional para implementación interna y realización de pruebas en red. | P | bar: 14
R
Presentacion final del sistema al Jefe de Departamento. | P | bar: 14
R
Creación de documentación y manual de usuario | P | bar: 15
R
Entrega final del Sistema y Documentación | P | bar: 16
R
Iinstalación del Sistema en la red interna del Instituo | P | bar: 17
R
Validación y Pruebas | P | bar: 17 to 18
R
Operación y Mantenimiento | P | bar: 19 to 20
R