## Hoja1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EL ISSSTE PRESENTA UNA PROBLEMÁTICA Y PIDE UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
ESTABLECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
INICIA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS (CASOS DE USO, DE ACTIVIDADES, ETC.) | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS Y CREACIÓN DE DIAGRAMAS ENTIDAD-RELACIÓN | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
PRESENTACIÓN DE PRIMER ETAPA CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
CORRECCIÓN O MODIFICACIONES SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA 1ER ETAPA | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
DISEÑO DE LA INTERFAZ Y DE LA BASE DE DATOS | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
INICIO DE CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS (SÓLO PARA PRUEBAS) | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
INICIO DEL DESARROLLO (PROGRAMACIÓN-CODIFICACIÓN) | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
PRUEBAS DEL SISTEMA (INTERFAZ-BASE DE DATOS) | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
DEPURACIÓN DEL SISTEMA | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
PRESENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
CORRECCIÓN O MODIFICACIONES SEGÚN LA PRESENTACIÓN DE LA 2DA ETAPA | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR LOCAL PARA PRUEBAS DEL SISTEMA EN ESTE | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA EN EL SERVIDOR LOCAL AL JEFE DEL DEPTO. | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
CORRECCIÓN/DEPURACIÓN EN CASO DE FALLAS EN SERVIDOR LOCAL | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
PRESENTACIÓN FINAL A LOS JEFES DE LA DELAGACIÓN ISSSTE GUANAJUATO | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN LA RED INTERNA EN ETAPA DE PRUEBA | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
VALIDACIÓN Y PRUEBAS | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
FINALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
ENTREGA TOTAL Y FUNCIONAL DEL PROYECTO | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL | P | bar: 1 to 23
R | bar: 1 to 23