## Hoja1
Actividades |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
La delegacion del ISSSTE presenta una problemática y solicita una propuesta de solucion | P | bar: 1
R | bar: 1
Analisis del problema y obtención de requerimientos | P | bar: 2
R | bar: 2
Definicion de la Metodologia de desarrollo a utilizar | P | bar: 3
R | bar: 3
Elaboración de Diagramas (Casos de Uso, Actividades,etc) | P | bar: 4
R | bar: 4
Analisis y Diseño de la BD | P | bar: 5
R
Presentación del primer avance del proyecto al jefe de departamento | P | bar: 6
R
Retroalimentación del avance presentado | P | bar: 6
R
Codificacion y pruebas de la base de datos | bar: 6 to 7
Analisis y Diseño de la interfaz | P | bar: 7
R
Desarrollo del Proyecto(Codificacion y conexión con la base de datos) | P | bar: 8 to 11
R
Pruebas del Sistema | P | bar: 12
R
Presentacion de avance de proyecto a jefe de departamento | P | bar: 13
R
Retroalimentación del avance presentado y depuracion del sistema | P | bar: 13
R
Pruebas de Implementacion del Sistema en un servidor local | P | bar: 14 to 15
R
Presentacion final del sistema al Jefe de Departamento. | P | bar: 16
R
Creación de documentación y manual de usuario | P | bar: 16 to 17
R
Entrega final del sistema y documentacion | P | bar: 17
R
Implementacion del sistema en la red interna del Instituto | P | bar: 17
R
Pruebas del sistema en la red | P | bar: 18 to 19
R
Validación del Sistema | P | bar: 20
R